## 1.ภาพรวม
แผนงาน Recovery Module ประโยชน์ทดแทน 33/39 (BEN 33/39)
ระยะเวลา: 18 พ.ค. 2569 – 10 ก.ค. 2569 ¦ 2 เดือน ¦ 20 + 20 = 40 วันทำการ
วัตถุประสงค์ | ฟื้นฟูและพัฒนาโมดูลประโยชน์ทดแทน ม.33/ม.39 ครอบคลุม 6 กรณี (ยกเว้น 'ตาย' ที่อยู่นอก scope) ภายใน 2 เดือน พร้อม Batch Review ทุก Module เดิม
ขอบเขตเดือนที่ 1 | Functional 2 กรณี: (1) ว่างงาน (2) ชราภาพ + Batch Review ทุก Module
ขอบเขตเดือนที่ 2 | Functional 4 กรณี: (1) สงเคราะห์บุตร (2) ทุพพลภาพ (3) คลอดบุตร (4) เจ็บป่วย/ประสบอุบัติเหตุอันตราย
ผู้ประกันตน | ม.33 (ลูกจ้างประจำ) และ ม.39 (สมัครใจ)
ทีมงาน | Large team (7+ คน): PM, Tech Lead, BA Lead, BA ×3, Backend Dev ×4, Frontend Dev ×2, UX/UI, DBA, QA Lead, QA ×2, DevOps
วันทำการ | จันทร์–ศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
เครื่องมือสำคัญ | Jira (Task tracking) · Confluence (Doc) · Git/Bitbucket (Source) · Jenkins (CI/CD) · Test Environment: DEV / SIT / UAT / PROD
เกณฑ์ความสำเร็จ | 1) UAT Sign-off ครบ 6 กรณี ภายใน 10 ก.ค. 2569 2) Batch Review รายงานครบทุก Module พร้อม Action Plan 3) Zero Critical Defects ก่อน Deploy 4) Business Rules ตรงตาม สปส. ฉบับล่าสุด
Key Milestones | M1 (29 พ.ค.): จบ Requirements 2 กรณี M2 (5 มิ.ย.): จบ Design 2 กรณี M3 (12 มิ.ย.): UAT Sign-off ว่างงาน+ชราภาพ + Batch Review Report M4 (22 มิ.ย.): จบ Requirements 4 กรณี M5 (3 ก.ค.): Code Complete 4 กรณี M6 (10 ก.ค.): UAT Sign-off ครบ 6 กรณี + Go-Live Ready
คำอธิบายสีในแผน Gantt
Requirements / BA
Design / UX
Development
Testing (SIT/UAT)
Batch Review
Milestone / Go-Live

## 2.แผนงาน+Gantt
ลำดับ | Phase | งาน (Task) | ผู้รับผิดชอบ | Dependencies | วันเริ่ม | วันสิ้นสุด | ระยะเวลา (วัน) | Deliverable | W1 (18/05–22/05) เดือนที่ 1 |  |  |  |  | W2 (25/05–29/05) เดือนที่ 1 |  |  |  |  | W3 (01/06–05/06) เดือนที่ 1 |  |  |  |  | W4 (08/06–12/06) เดือนที่ 1 |  |  |  |  | W5 (15/06–19/06) เดือนที่ 2 |  |  |  |  | W6 (22/06–26/06) เดือนที่ 2 |  |  |  |  | W7 (29/06–03/07) เดือนที่ 2 |  |  |  |  | W8 (06/07–10/07) เดือนที่ 2
[9 empty] | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10
1 | INIT | Project Kickoff Meeting & ยืนยัน Scope | PM, ผู้บริหาร, Sponsor | - | 2026-05-18 | 2026-05-18 | 1 | Kickoff Minute | bar: W1 (18/05–22/05) เดือนที่ 1 18
2 | INIT | จัดตั้งทีมและประกาศบทบาท (RACI) | PM | 1 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2 | RACI Chart | bar: W1 (18/05–22/05) เดือนที่ 1 18 to W1 (18/05–22/05) เดือนที่ 1 19
3 | INIT | เตรียม Environment: DEV / SIT / UAT | DevOps, Tech Lead | 1 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 5 | Environment Ready | bar: W1 (18/05–22/05) เดือนที่ 1 18 to W1 (18/05–22/05) เดือนที่ 1 22
4 | INIT | ตั้ง Repository & CI/CD Pipeline | DevOps | 1 | 2026-05-19 | 2026-05-22 | 4 | Git+Jenkins | bar: W1 (18/05–22/05) เดือนที่ 1 19 to W1 (18/05–22/05) เดือนที่ 1 22
5 | INIT | จัดทำ Communication Plan / Tracking ใน Jira | PM | 1 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2 | Comm Plan | bar: W1 (18/05–22/05) เดือนที่ 1 18 to W1 (18/05–22/05) เดือนที่ 1 19
6 | BATCH | วางแผนและขอบเขต Batch Review ทุก Module | Tech Lead, Architect | 1 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 3 | Review Plan | bar: W1 (18/05–22/05) เดือนที่ 1 18 to W1 (18/05–22/05) เดือนที่ 1 20
7 | BATCH | Review Code & Architecture (Module เดิม) | Senior Dev, Tech Lead | 6 | 2026-05-20 | 2026-06-05 | 13 | Code Review Note | bar: W1 (18/05–22/05) เดือนที่ 1 20 to W3 (01/06–05/06) เดือนที่ 1 05
8 | BATCH | ตรวจสอบ Data Quality / Data Reconcile | Data Analyst, DBA | 6 | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 10 | Data Quality Report | bar: W2 (25/05–29/05) เดือนที่ 1 25 to W3 (01/06–05/06) เดือนที่ 1 05
9 | BATCH | ระบุ Technical Debt + Risk | Tech Lead | 7 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 6 | Tech Debt Backlog | bar: W3 (01/06–05/06) เดือนที่ 1 01 to W4 (08/06–12/06) เดือนที่ 1 08
10 | BATCH | สรุปรายงาน Batch Review + Action Plan | Tech Lead, PM | 7,8,9 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | 5 | Batch Review Report | bar: W4 (08/06–12/06) เดือนที่ 1 08 to W4 (08/06–12/06) เดือนที่ 1 12
11 | REQ-M1 | รวบรวมเอกสารเดิม - กรณีว่างงาน | BA1 | 1 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 3 | Doc Inventory | bar: W1 (18/05–22/05) เดือนที่ 1 19 to W1 (18/05–22/05) เดือนที่ 1 21
12 | REQ-M1 | รวบรวมเอกสารเดิม - กรณีชราภาพ | BA2 | 1 | 2026-05-19 | 2026-05-21 | 3 | Doc Inventory | bar: W1 (18/05–22/05) เดือนที่ 1 19 to W1 (18/05–22/05) เดือนที่ 1 21
13 | REQ-M1 | สัมภาษณ์ SME / Business Owner (ว่างงาน) | BA1, BA Lead | 11 | 2026-05-22 | 2026-05-26 | 3 | Interview Note | bar: W1 (18/05–22/05) เดือนที่ 1 22 to W2 (25/05–29/05) เดือนที่ 1 26
14 | REQ-M1 | สัมภาษณ์ SME / Business Owner (ชราภาพ) | BA2, BA Lead | 12 | 2026-05-22 | 2026-05-26 | 3 | Interview Note | bar: W1 (18/05–22/05) เดือนที่ 1 22 to W2 (25/05–29/05) เดือนที่ 1 26
15 | REQ-M1 | Business Rules: เงื่อนไขสิทธิ์/อัตราจ่าย (ว่างงาน) | BA1 | 13 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 3 | BR Spec | bar: W2 (25/05–29/05) เดือนที่ 1 25 to W2 (25/05–29/05) เดือนที่ 1 27
16 | REQ-M1 | Business Rules: เงื่อนไขสิทธิ์/อัตราจ่าย (ชราภาพ) | BA2 | 14 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 3 | BR Spec | bar: W2 (25/05–29/05) เดือนที่ 1 25 to W2 (25/05–29/05) เดือนที่ 1 27
17 | REQ-M1 | Workshop ตรวจสอบ BR ร่วมกับ SME | BA Lead, SME | 15,16 | 2026-05-27 | 2026-05-27 | 1 | Workshop Minute | bar: W2 (25/05–29/05) เดือนที่ 1 27
18 | REQ-M1 | จัดทำ FRD (ว่างงาน) | BA1 | 17 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 3 | FRD ว่างงาน | bar: W2 (25/05–29/05) เดือนที่ 1 27 to W2 (25/05–29/05) เดือนที่ 1 29
19 | REQ-M1 | จัดทำ FRD (ชราภาพ) | BA2 | 17 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 3 | FRD ชราภาพ | bar: W2 (25/05–29/05) เดือนที่ 1 27 to W2 (25/05–29/05) เดือนที่ 1 29
20 | REQ-M1 | Sign-off Requirements (M1) | Business Owner, PM | 18,19 | 2026-05-29 | 2026-05-29 | 1 | Requirements Sign-off | bar: W2 (25/05–29/05) เดือนที่ 1 29
21 | DSG-M1 | Functional Design (ว่างงาน) | BA1, Solution Designer | 20 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 3 | FD ว่างงาน | bar: W3 (01/06–05/06) เดือนที่ 1 01 to W3 (01/06–05/06) เดือนที่ 1 03
22 | DSG-M1 | Functional Design (ชราภาพ) | BA2, Solution Designer | 20 | 2026-06-01 | 2026-06-03 | 3 | FD ชราภาพ | bar: W3 (01/06–05/06) เดือนที่ 1 01 to W3 (01/06–05/06) เดือนที่ 1 03
23 | DSG-M1 | Technical Design + Data Model (M1) | Tech Lead, Architect | 20 | 2026-06-02 | 2026-06-05 | 4 | TD Doc | bar: W3 (01/06–05/06) เดือนที่ 1 02 to W3 (01/06–05/06) เดือนที่ 1 05
24 | DSG-M1 | UI/UX Wireframe (ว่างงาน) | UX/UI | 20 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 4 | Wireframe | bar: W3 (01/06–05/06) เดือนที่ 1 01 to W3 (01/06–05/06) เดือนที่ 1 04
25 | DSG-M1 | UI/UX Wireframe (ชราภาพ) | UX/UI | 20 | 2026-06-01 | 2026-06-04 | 4 | Wireframe | bar: W3 (01/06–05/06) เดือนที่ 1 01 to W3 (01/06–05/06) เดือนที่ 1 04
26 | DSG-M1 | Integration Design (เชื่อมระบบเดิม) | Architect, Tech Lead | 20 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 3 | Integration Spec | bar: W3 (01/06–05/06) เดือนที่ 1 03 to W3 (01/06–05/06) เดือนที่ 1 05
27 | DSG-M1 | Design Review Meeting | ทีมทั้งหมด | 21,22,23,24,25,26 | 2026-06-05 | 2026-06-05 | 1 | Design Approved | bar: W3 (01/06–05/06) เดือนที่ 1 05
28 | DEV-M1 | Database Schema/Migration (M1) | DBA | 23 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 3 | DB Script | bar: W3 (01/06–05/06) เดือนที่ 1 03 to W3 (01/06–05/06) เดือนที่ 1 05
29 | DEV-M1 | Backend API - ว่างงาน | Dev1, Dev2 | 27 | 2026-06-04 | 2026-06-10 | 5 | API ว่างงาน | bar: W3 (01/06–05/06) เดือนที่ 1 04 to W4 (08/06–12/06) เดือนที่ 1 10
30 | DEV-M1 | Backend API - ชราภาพ | Dev3, Dev4 | 27 | 2026-06-04 | 2026-06-10 | 5 | API ชราภาพ | bar: W3 (01/06–05/06) เดือนที่ 1 04 to W4 (08/06–12/06) เดือนที่ 1 10
31 | DEV-M1 | Frontend UI - ว่างงาน | FE Dev1 | 24,29 | 2026-06-05 | 2026-06-11 | 5 | FE ว่างงาน | bar: W3 (01/06–05/06) เดือนที่ 1 05 to W4 (08/06–12/06) เดือนที่ 1 11
32 | DEV-M1 | Frontend UI - ชราภาพ | FE Dev2 | 25,30 | 2026-06-05 | 2026-06-11 | 5 | FE ชราภาพ | bar: W3 (01/06–05/06) เดือนที่ 1 05 to W4 (08/06–12/06) เดือนที่ 1 11
33 | DEV-M1 | Unit Test (M1) | Dev Team | 29,30,31,32 | 2026-06-08 | 2026-06-11 | 4 | UT Result ≥80% | bar: W4 (08/06–12/06) เดือนที่ 1 08 to W4 (08/06–12/06) เดือนที่ 1 11
34 | DEV-M1 | Code Review + Merge to SIT | Senior Dev, Tech Lead | 33 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2 | PR Approved | bar: W4 (08/06–12/06) เดือนที่ 1 10 to W4 (08/06–12/06) เดือนที่ 1 11
35 | TST-M1 | เตรียม Test Case + Test Data (M1) | QA Lead, QA1, QA2 | 20 | 2026-06-05 | 2026-06-09 | 3 | Test Pack | bar: W3 (01/06–05/06) เดือนที่ 1 05 to W4 (08/06–12/06) เดือนที่ 1 09
36 | TST-M1 | SIT Execution - ว่างงาน | QA1 | 34,35 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2 | SIT Result | bar: W4 (08/06–12/06) เดือนที่ 1 10 to W4 (08/06–12/06) เดือนที่ 1 11
37 | TST-M1 | SIT Execution - ชราภาพ | QA2 | 34,35 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2 | SIT Result | bar: W4 (08/06–12/06) เดือนที่ 1 10 to W4 (08/06–12/06) เดือนที่ 1 11
38 | TST-M1 | Bug Fix Round 1 (M1) | Dev Team | 36,37 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2 | Fixed Build | bar: W4 (08/06–12/06) เดือนที่ 1 11 to W4 (08/06–12/06) เดือนที่ 1 12
39 | TST-M1 | UAT Execution + Sign-off (M1) | Business Owner, BA | 38 | 2026-06-12 | 2026-06-12 | 1 | UAT Sign-off M1 | bar: W4 (08/06–12/06) เดือนที่ 1 12
40 | REQ-M2 | รวบรวมเอกสาร - สงเคราะห์บุตร | BA1 | 39 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 3 | Doc Inventory | bar: W5 (15/06–19/06) เดือนที่ 2 15 to W5 (15/06–19/06) เดือนที่ 2 17
41 | REQ-M2 | รวบรวมเอกสาร - ทุพพลภาพ | BA2 | 39 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 3 | Doc Inventory | bar: W5 (15/06–19/06) เดือนที่ 2 15 to W5 (15/06–19/06) เดือนที่ 2 17
42 | REQ-M2 | รวบรวมเอกสาร - คลอดบุตร | BA3 | 39 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 3 | Doc Inventory | bar: W5 (15/06–19/06) เดือนที่ 2 15 to W5 (15/06–19/06) เดือนที่ 2 17
43 | REQ-M2 | รวบรวมเอกสาร - เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ | BA Lead | 39 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 3 | Doc Inventory | bar: W5 (15/06–19/06) เดือนที่ 2 15 to W5 (15/06–19/06) เดือนที่ 2 17
44 | REQ-M2 | สัมภาษณ์ SME (4 กรณีคู่ขนาน) | BA team, SME | 40,41,42,43 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2 | Interview Note | bar: W5 (15/06–19/06) เดือนที่ 2 18 to W5 (15/06–19/06) เดือนที่ 2 19
45 | REQ-M2 | Business Rules + FRD (4 กรณี) | BA team | 44 | 2026-06-19 | 2026-06-22 | 2 | FRD ×4 | bar: W5 (15/06–19/06) เดือนที่ 2 19 to W6 (22/06–26/06) เดือนที่ 2 22
46 | REQ-M2 | Sign-off Requirements (M2) | Business Owner, PM | 45 | 2026-06-22 | 2026-06-22 | 1 | Requirements Sign-off | bar: W6 (22/06–26/06) เดือนที่ 2 22
47 | DSG-M2 | Functional Design (4 กรณี) | BA team, Solution Designer | 46 | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 3 | FD ×4 | bar: W6 (22/06–26/06) เดือนที่ 2 23 to W6 (22/06–26/06) เดือนที่ 2 25
48 | DSG-M2 | Technical Design + Data Model (M2) | Tech Lead, Architect | 46 | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 3 | TD Doc | bar: W6 (22/06–26/06) เดือนที่ 2 23 to W6 (22/06–26/06) เดือนที่ 2 25
49 | DSG-M2 | UI/UX Wireframe (4 กรณี) | UX/UI | 46 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 4 | Wireframe ×4 | bar: W6 (22/06–26/06) เดือนที่ 2 23 to W6 (22/06–26/06) เดือนที่ 2 26
50 | DSG-M2 | Design Review Meeting (M2) | ทีมทั้งหมด | 47,48,49 | 2026-06-26 | 2026-06-26 | 1 | Design Approved | bar: W6 (22/06–26/06) เดือนที่ 2 26
51 | DEV-M2 | Database Schema/Migration (M2) | DBA | 48 | 2026-06-23 | 2026-06-25 | 3 | DB Script | bar: W6 (22/06–26/06) เดือนที่ 2 23 to W6 (22/06–26/06) เดือนที่ 2 25
52 | DEV-M2 | Backend API - สงเคราะห์บุตร | Dev1 | 50,51 | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 7 | API | bar: W6 (22/06–26/06) เดือนที่ 2 25 to W7 (29/06–03/07) เดือนที่ 2 03
53 | DEV-M2 | Backend API - ทุพพลภาพ | Dev2 | 50,51 | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 7 | API | bar: W6 (22/06–26/06) เดือนที่ 2 25 to W7 (29/06–03/07) เดือนที่ 2 03
54 | DEV-M2 | Backend API - คลอดบุตร | Dev3 | 50,51 | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 7 | API | bar: W6 (22/06–26/06) เดือนที่ 2 25 to W7 (29/06–03/07) เดือนที่ 2 03
55 | DEV-M2 | Backend API - เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ | Dev4 | 50,51 | 2026-06-25 | 2026-07-03 | 7 | API | bar: W6 (22/06–26/06) เดือนที่ 2 25 to W7 (29/06–03/07) เดือนที่ 2 03
56 | DEV-M2 | Frontend UI (4 กรณี) | FE Dev1, FE Dev2 | 49,52,53,54,55 | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 6 | FE ×4 | bar: W6 (22/06–26/06) เดือนที่ 2 26 to W7 (29/06–03/07) เดือนที่ 2 03
57 | DEV-M2 | Unit Test (M2) | Dev Team | 52,53,54,55,56 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 3 | UT Result | bar: W7 (29/06–03/07) เดือนที่ 2 01 to W7 (29/06–03/07) เดือนที่ 2 03
58 | DEV-M2 | Code Review + Merge to SIT | Senior Dev, Tech Lead | 57 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 1 | PR Approved | bar: W7 (29/06–03/07) เดือนที่ 2 03
59 | TST-M2 | เตรียม Test Case + Test Data (M2) | QA Lead, QA1, QA2 | 46 | 2026-06-26 | 2026-07-03 | 6 | Test Pack | bar: W6 (22/06–26/06) เดือนที่ 2 26 to W7 (29/06–03/07) เดือนที่ 2 03
60 | TST-M2 | SIT Execution (4 กรณี) | QA1, QA2 | 58,59 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 3 | SIT Result | bar: W8 (06/07–10/07) เดือนที่ 2 06 to W8 (06/07–10/07) เดือนที่ 2 08
61 | TST-M2 | Bug Fix Round 1 (M2) | Dev Team | 60 | 2026-07-07 | 2026-07-09 | 3 | Fixed Build | bar: W8 (06/07–10/07) เดือนที่ 2 07 to W8 (06/07–10/07) เดือนที่ 2 09
62 | TST-M2 | UAT Execution - รวม 6 กรณี | Business Owner, BA | 61 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 3 | UAT Result | bar: W8 (06/07–10/07) เดือนที่ 2 08 to W8 (06/07–10/07) เดือนที่ 2 10
63 | TST-M2 | UAT Sign-off + Go-Live Readiness Review | PM, Business Owner | 62 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | UAT Sign-off + Go-Live | bar: W8 (06/07–10/07) เดือนที่ 2 10
64 | CLOSE | Deployment Preparation + Rollback Plan | DevOps, Tech Lead | 62 | 2026-07-08 | 2026-07-10 | 3 | Deploy Pkg | bar: W8 (06/07–10/07) เดือนที่ 2 08 to W8 (06/07–10/07) เดือนที่ 2 10
65 | CLOSE | Knowledge Transfer + Hypercare Plan | PM, Tech Lead | 63 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | KT Doc | bar: W8 (06/07–10/07) เดือนที่ 2 10
66 | CLOSE | Project Closure & Lessons Learned | PM, All | 63,64,65 | 2026-07-10 | 2026-07-10 | 1 | Closure Report | bar: W8 (06/07–10/07) เดือนที่ 2 10
|  | รวมทั้งหมด |  |  |  |  | 228
Formulas:
ระยะเวลา (วัน) = NETWORKDAYS([วันเริ่ม],[วันสิ้นสุด])

## 3.ทีม+บทบาท
# | บทบาท | Function | จำนวน | ความรับผิดชอบหลัก
1 | Project Manager (PM) | Governance | 1 | บริหารโครงการ ติดตามความก้าวหน้า บริหารความเสี่ยง ประสาน Stakeholder รายงานสถานะ
2 | Business Analyst Lead | Intake | 1 | นำทีม BA, ออกแบบ Process ภาพรวม, ดูแลคุณภาพ FRD, Workshop กับ SME
3 | Business Analyst (BA1-3) | Intake | 3 | รวบรวม Requirements, จัดทำ FRD รายกรณี, Business Rules, ดูแล UAT
4 | Tech Lead / Architect | Design+Build | 1 | ออกแบบ Technical/Architecture, Code Review, ตัดสินใจด้านเทคนิค, Batch Review Lead
5 | Solution Designer | Design | 1 | Functional Design, ระบบงานเชื่อมโยง, Integration Spec
6 | UX/UI Designer | Design | 1 | Wireframe, Mockup, Usability
7 | Backend Developer (Dev1-4) | Build | 4 | พัฒนา API/Service ต่อกรณี, Unit Test
8 | Frontend Developer (FE Dev1-2) | Build | 2 | พัฒนา UI ตาม Wireframe, เชื่อมต่อ API
9 | Database Administrator (DBA) | Build | 1 | ออกแบบ/อัปเดต Schema, Migration, Data Reconcile
10 | DevOps Engineer | Build+Release | 1 | Environment Setup, CI/CD, Deploy, Rollback Plan
11 | QA Lead | Test | 1 | วางแผนทดสอบ, ออกแบบ Test Strategy, ดูแล UAT
12 | QA Tester (QA1-2) | Test | 2 | เขียน/ทดสอบ Test Case, รายงาน Defect, Regression
13 | Business Owner / SME | Governance | 1 | ยืนยัน Requirements, UAT, Sign-off
|  | รวมทีมงาน | 20

## 4.Milestones
# | Milestone | วันที่ | รายละเอียด | เกณฑ์ผ่าน (Acceptance)
1 | M0 | 2026-05-18 | Project Kickoff | Scope+Team+Plan ได้รับการยืนยัน
2 | M1 | 2026-05-29 | Requirements Sign-off (2 กรณี) | FRD ว่างงาน+ชราภาพ ได้รับ Sign-off
3 | M2 | 2026-06-05 | Design Approved (M1) | FD/TD/Wireframe ครบ 2 กรณี
4 | M3 | 2026-06-12 | UAT Sign-off (M1) + Batch Review | UAT ผ่าน ≥95% + Batch Review Report ส่งมอบ
5 | M4 | 2026-06-22 | Requirements Sign-off (4 กรณี) | FRD ครบ 4 กรณี
6 | M5 | 2026-07-03 | Code Complete (M2) | Unit Test ผ่าน, Code Review เสร็จสิ้น
7 | M6 | 2026-07-10 | UAT Sign-off + Go-Live Ready | UAT ครบ 6 กรณี + Deploy Plan พร้อม

## 5.RACI
กิจกรรม / Activity | PM | BA Lead | BA | Tech Lead | Dev | UX/UI | DBA | QA Lead | QA | DevOps | Business Owner/SME
Project Kickoff & Scope | A | R | C | R | I | I | I | C | I | I | R
Requirements / FRD | A | R | R | C | I | C | I | C | I | I | C
Business Rules Validation | A | R | R | C | I | I | C | I | I | I | R
Functional + Technical Design | A | C | C | R | R | R | R | C | I | C | I
Database / Data Migration | A | I | I | R | C | I | R | C | I | C | I
Backend / Frontend Development | A | I | C | R | R | C | C | I | I | C | I
Code Review | I | I | I | R | R | I | I | I | I | C | I
Unit Test | I | I | I | C | R | I | I | C | I | I | I
SIT (System Integration Test) | A | C | C | C | C | I | I | R | R | C | I
UAT | A | R | R | C | I | I | I | R | C | I | R
Defect Fix | A | I | C | R | R | I | I | C | C | C | I
Batch Review (Module เดิม) | A | C | I | R | C | I | C | C | I | C | C
Deployment + Rollback | A | I | I | R | C | I | C | C | I | R | I
UAT Sign-off / Go-Live | A | C | C | R | I | I | I | R | I | R | R
Hypercare / Support | A | C | C | R | R | I | C | R | R | R | C
คำอธิบาย RACI:
R | A A A A A A A: Responsible — ผู้ลงมือทำ
A | A A A A A A A: Accountable — ผู้รับผิดชอบสุดท้าย (1 คนเท่านั้นต่อกิจกรรม)
C | A A A A A A A: Consulted — ต้องปรึกษา
I | A A A A A A A: Informed — ต้องแจ้งให้ทราบ

## 6.ความเสี่ยง
# | ความเสี่ยง | โอกาส (1-5) | ผลกระทบ (1-5) | คะแนนรวม | มาตรการลด/บรรเทา | ผู้รับผิดชอบ
1 | Requirements ไม่ครบ/เปลี่ยนระหว่างทาง | 4 | 5 | 20 | Freeze Scope หลัง Sign-off, ใช้ Change Request Process, Workshop กับ SME ตั้งแต่สัปดาห์แรก | BA Lead, PM
2 | Business Rules ของ สปส. อัปเดตช่วงโครงการ | 3 | 5 | 15 | ตรวจสอบประกาศ สปส. ฉบับล่าสุด, Mark-up รายการที่อาจเปลี่ยน, ออกแบบให้ปรับ Config ได้ | BA Lead, Tech Lead
3 | ทีมพัฒนาไม่คุ้น Domain ประกันสังคม | 3 | 4 | 12 | Knowledge Transfer สัปดาห์ที่ 1, ทำ Glossary คำศัพท์, Pair Programming กับ Senior Dev | Tech Lead
4 | Data เดิมคุณภาพต่ำ/ไม่ครบ (Batch Review พบ) | 4 | 4 | 16 | Data Quality Report เป็น Deliverable ของ Batch Review, มี Data Cleansing Backlog | DBA, Data Analyst
5 | Technical Debt จาก Module เดิม กระทบ Recovery | 4 | 4 | 16 | ระบุใน Batch Review, จัด Priority Refactor ใน Sprint, แยก Hotfix vs Recovery | Tech Lead
6 | UAT ล่าช้าเพราะ Business ไม่ว่าง | 3 | 5 | 15 | นัด UAT ล่วงหน้า 2 สัปดาห์, จัดทีม UAT สำรอง, Dry-run ก่อน UAT จริง | PM, BA Lead
7 | Bug หลัง SIT จำนวนมาก | 3 | 4 | 12 | เพิ่ม Unit Test Coverage ≥80%, Code Review บังคับ, มี Bug Fix Round 2 ใน Buffer | QA Lead, Tech Lead
8 | Integration กับระบบเดิมล้มเหลว | 3 | 5 | 15 | Integration Test ใน SIT แต่ละ Sprint, Mock Service สำรอง, Communication กับทีมเจ้าของระบบเดิม | Architect, Tech Lead
9 | ทีม Resource ไม่ครบ/ลาออก | 2 | 4 | 8 | Cross-training ขั้นต่ำ 2 คนต่อโมดูล, Document ทุกขั้นตอน, มี Backup Resource | PM
10 | Deploy แล้วพบปัญหา PROD (Critical) | 2 | 5 | 10 | Rollback Plan, Blue-Green Deploy, Smoke Test, Hypercare 2 สัปดาห์หลัง Go-Live | DevOps, Tech Lead